## Slide 1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области
«Увеличение доли направлений в МИС НСО (диагностика)»
«Городская клиническая больница № 25»
детская поликлиника
30.08.2022г-24.01.2023г
1
БЕРЕЖЛИВОЕ

## Slide 2
МОНИТОРИНГ ДАННЫХ ПРОЕКТА ДО НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ
БЕРЕЖЛИВОЕ
Вид исследования | Через МИС | На бумажном бланке
Эндоскопические исследования | 2 | -
УЗИ | 436 | -
Рентген | 167 | -
ЭКГ | 446 | -
Серологические исследования крови | - | 207
Биохимические исследования крови | - | 308
Общий анализ крови | - | 1135
Клинические анализы мочи | - | 1196
Анализ кала на яйца и лечинки гельминтов | - | 368
Микроскопия на яйца остриц | - | 736
% от общего кол-ва (от 5001направлений) | 21% | 79%
Проведено исследований по направлениям за период 01.06.2022- 31.08.2022г

## Slide 3
МОНИТОРИНГ ДАННЫХ ПРОЕКТА ДО НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ
БЕРЕЖЛИВОЕ
Chart: Доля направлений на диагностические исследования через МИС
| 21% - Через МИС:Функциональные исследования (УЗИ, ЭКГ, Рентген, Эндоскопические исследования) | 79% - На бумажных носителях: Общеклинические исследования (Серологические, биохимические, общие анализы крови, Исследования на яйца и личинки паразитов, Исследование мочи)
 | 0.21 | 0.79

## Slide 4
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА
БЕРЕЖЛИВОЕ
Что? Доля оформленных через систему МИС направлений на диагностические услуги
Где? в Детской поликлинике ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25», по адресу Власова,1
Когда? по состоянию на 30.08.2022г
Сколько? составляет 21%

## Slide 5
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
БЕРЕЖЛИВОЕ
Что? Доля оформленных через систему МИС направлений на диагностические услуги
Где? в Детской поликлинике ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25», по адресу Власова,1
Когда? по состоянию на 24.01.2023г
Сколько? составляет 95%

## Slide 6
МОНИТОРИНГ ДАННЫХ ПРОЕКТА
(оценка достижения целевых показателей процесса)
БЕРЕЖЛИВОЕ
Проведено исследований по направлениям за период 01.01.2023- 23.01.2023г
В период 01.12.2022-31.12.2022 работа в МИС была невозможна в связи с техническими работами в системе, в период 09.01.2023-23.01.2023г система работает с перебоями, оформление направлений и работа в ней возможна только на 60%
Вид исследования | Через МИС | На бумажном бланке
Эндоскопические исследования | 1 | -
УЗИ | 204 | -
Рентген | 66 | -
ЭКГ | 65 | -
Анализы КДЛ: | 462 | 638
% от общего кол-ва (от 1436 направлений) | 55,6% | 44,4%

## Slide 7
МОНИТОРИНГ ДАННЫХ НА ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТА
БЕРЕЖЛИВОЕ
Chart: Доля направлений на диагностические исследования через МИС
| 21% - Через МИС:Функциональные исследования (УЗИ, ЭКГ, Рентген, Эндоскопические исследования) | 79% - На бумажных носителях: Общеклинические исследования (Серологические, биохимические, общие анализы крови, Исследования на яйца и личинки паразитов, Исследование мочи)
 | 0.21 | 0.79
Chart: 
| Направления на анализы и исследования, оформленные в МИС в электронном виде | Направления на анализы и исследования, оформленные на бумажных носителях
 | 0.556 | 0.444

## Slide 8: Выводы: 1. Целевой показатель завышен, так как рассчитан без учета возможной неработоспособности МИС. 2. Форс-мажонная ситуация с крупными техническими работами в конце 2022г в МИС не позволила в полном объеме оценить эффективность внедренных улучшений. 3.Все мероприятия плана были выполнены, что позволило: -обеспечить возможность работы в МИС всех диагностических подразделений, - повысить долю направлений на диагностические услуги в МИС более чем в 2 раза, - повысилась эффективность работы в МИС сотрудников, за счет того, что они получили понятные инструменты для работы в процессе (алгоритм направления, регламент составления заявок на настройку или устранение проблем в МИС), 4. Необходим длительный мониторинг устойчивости улучшений: еженедельно в период до 31.03. 2023г, далее ежемесячно в 2023г с предоставлением информации еженедельно в период до 31.03.2023г, ежемесячно – зав. детской поликлиникой для принятия оперативных решений, ежеквартально - главному врачу для контроля исполнения Приказа № 1076 от 17.11.2022г.
№ | Наименование цели (ед.изм) | Показатель на начало проекта | Целевой показатель | Показатель на окончание проекта
1 | Доля оформленных через систему МИС направлений на диагностические услуги | 21% | 95% | 55,6%
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
БЕРЕЖЛИВОЕ
На результаты проекта повлияло то, что в период 01.12.2022-31.12.2022 работа в МИС была невозможна в связи с техническими работами в системе, в период 09.01.2023-23.01.2023г система работает с перебоями, оформление направлений и работа в ней возможна только на 60%!!!

## Slide 9
«Увеличение доли направлений в МИС НСО (диагностика)»
БЕРЕЖЛИВОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | БЫЛО | СТАЛО
Доля оформленных через систему МИС направлений на диагностические услуги | 21% | 55,6%